**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

**за 2018 год**

 Постановлением администрации муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 23**.12.2016г . №131-п** утверждена муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2019 годы»

 Целью данной программы является развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Шапошниковского сельсовета Первомайского района, а также повышение эффективности управления в сфере культуры.

 Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Шапошниковский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2018 год.

 Расходы бюджета муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 4080 тыс.руб., в том числе на реализацию всех муниципальных программ в 2018 году - 3891 тыс. руб., что составило 95,4 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования Шапошниковский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 82,6 тыс. рублей. Расходы бюджета на выполнение мероприятий программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2019 годы» составили 1268,7 тыс. руб. при запланированных 1292,6 тыс. руб.

 Степень выполнения мероприятий программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2019 годы» за период 2018 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

 Уровень финансирования расходов по итогам 2018 года составил 100%. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования.

Показатель эффективности реализации Программы за 2018 год равен

|  |  |
| --- | --- |
|  6 : 6 (1268,7:1292,6) | х 100% = 100% |

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,9.

 **Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | отчетный год |
|  | план | факт на 31.12.2018 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2019 годы**»** |
| 1.1 | Охват детей школьного возраста (6-18 лет) эстетическим образованием | Кол-во чел. | 40 | 41 |  |
| 1.2 | Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры | Кол-во чел.  | 70 | 70 |  |
| 1.3 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчёте на 100 человек населения | единиц | 200 | 200 |  |
| 1.4 | Число пользователей библиотеками в расчёте на 100 человек населения | Кол-во чел. | 60 | 59 |  |
| 1.5 | Количество проведённых культурно-досуговых мероприятий, фестивалей и конкурсов самодеятельного художественного творчества | единиц | 530 | 530 |  |
| 1.6 | Количество коллективов народного творчества и других самодеятельных клубных формирований | единиц | 14 | 14 |  |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2019 годы» за 2018 год

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  Расходы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью  | Утверждено в муниципальной программе  | Кассовое исполнение | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальнаяпрограмма | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2019 годы» | Администрация МО Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 118 | Х |  | 1292,6 | 1126,9 | 1268,7 | 23,9 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.01 |  «Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства» (клубная система) |  | 118 | 0801 | 1100170200 | 1053,9 | 953,0 | 1030,0 | 23,9 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.02 | «Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства» (библиотечная система) |  | 118 | 0801 | 1100270210 | 238,7 | 173,9 | 238,7 | - |

**Таблица № 3**

**Оценка эффективности программы**

**«Развитие культуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа, подпрограммы | Значение показателя | Эффективность реализации  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2019 годы» |  | **1,0** |